
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7
к запросу котировок на комплекс строительно-монтажных работ по устройству систем водоснабжения и водоотведения с изготовлением и поставкой материалов и оборудования

	№ пункта
	Сведения
	Описание

	1
	Сведения о Заказчике (Генподрядчике)
	ООО СК «ОСНОВА»
450099, Республика Башкортостан, г. о. город Уфа, 
ул. Юрия Гагарина, д. 15/1, помещ. 29

	2
	Контактное лицо
	Пстыга Анастасия Игоревна
тел.: +7 (917) 765-66-04 
Левицкий Максим Евгеньевич
тел.: +7 (961) 040-10-35 
e-mail: tendr@tzstrateg.ru 

	3
	Предмет настоящего технического задания
	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству систем водоснабжения и водоотведения с изготовлением и поставкой материалов и оборудования для литера № 18

	4
	Вид строительства
	Многоквартирный многоэтажный жилой дом, новое строительство

	5
	Объект строительства
	Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и паркингом (литер № 15, № 16, № 17, № 18) на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Литер № 18)

	6
	Основание для производства работ
	Разрешение на строительство № 02-55-1383Ж-2023 от 24.11.2023 г.

	7
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, пересечение улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича (строительная площадка ЖК "Холмогоры")

	8
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказания услуг
	В соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию
Объёмы работ, количество и характеристики материалов и оборудования определяются рабочей документацией ООО Архитектурное бюро «А4» 492/23-18-ВК, в том числе спецификацией 492/23-18-ВК.С, и Приложением № 1 к настоящему техническому заданию (ведомость объёмов работ и материалов).

	9
	Срок подачи предложений 
	Начало: 08.10.2026 г.
Окончание: 30.10.2026 г.

	10
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (ориентировочно)
	С 01.02.2027 г. по 31.07.2027 г. 

	11
	Форма оплаты Заказчиком товара (работы, услуги)
	Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами промежуточных актов о приемке выполненных работ (Формы № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Формы № КС-3) за отчетный период, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный сторонами срок в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), но не ранее предоставления Подрядчиком документов, в соответствии с условиями п. 9.11 проекта Договора. Оплата производится в размере сумм, указанных в Справке о стоимости выполненных работ за соответствующий отчетный период, уменьшенных на сумму проведенных зачетов в соответствии с п. 4.9 проекта Договора и ранее выплаченных авансов, если иное не согласовано Сторонами.

	12
	Порядок и форма подачи заявок 
	В форме электронного документа. 
Проведение закупки на ЭТП «СТАН-Торги» (https://stantorgi.ru/)

	13
	Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)
	1) соответствие законодательству Российской Федерации, в том числе наличие необходимых лицензий, разрешений, допусков, свидетельств, если закупаемая продукция подлежит лицензированию (сертификации, допуску);
2) непроведение ликвидации участника (отсутствие решения о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства);
3) неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника;
5) отсутствие между участником и Организацией конфликта интересов, а также отсутствие у участника аффилированности с членами комиссии.

	14
	Дополнительные требования к участникам закупки
	1) Отсутствие претензий со стороны ООО СК «ОСНОВА» по исполнению Подрядчиком своих обязательств по ранее заключенным договорам (не требует документального подтверждения со стороны участников);
2) Отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков.

	15
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика
	1) Работы выполнить поэтапно согласно СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (с Изменениями № 1 – 3), СП 48.13330.2019 «Организация строительства», а также СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод» (с Изменением № 1, введённым приказом МЧС России от 18.05.2026 № 348 с 01.09.2026), СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и иными действующими на территории РФ нормами, правилами и стандартами; Выполнение работ – в полном соответствии с рабочей документацией ООО Архитектурное бюро «А4» 492/23-18-ВК.
2) Материалы, изделия и оборудование применить в соответствии со спецификацией 492/23-18-ВК.С: трубы стальные водогазопроводные – по ГОСТ 3262-75*, стальные электросварные – по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, фланцы – по ГОСТ 33259-2015, трубы чугунные канализационные – по ГОСТ 6942-98, трубы напорные из термопластов – по ГОСТ 32415-2013, трубы полиэтиленовые – по ГОСТ Р 70628.2-2023, защита трубопроводов от коррозии – по ГОСТ 9.602-2016. Применение материалов и оборудования, не соответствующих указанным стандартам и спецификации, не допускается.
3) Не применять отменённые (утратившие силу) ссылки: ГОСТ 12820-80 (заменён на ГОСТ 33259-2015), ГОСТ 12020-72 (заменён на ГОСТ 12020-2018), ГОСТ 25129-82 (заменён на ГОСТ 25129-2020), СНиП 12-01-2004 (заменён на СП 48.13330.2019), ГОСТ 18698-79 (с 01.01.2027 – ГОСТ 18698-2025).
4) При производстве работ должно быть использовано: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий работы или допущенные к применению органами государственного надзора;
5) Подрядчик обязан выполнить мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей при производстве работ, необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, охране труда во время проведения работ, по обеспечению поддержания и соблюдения на объекте правил санитарии для всех работников, занятых на площадке (объекте);
Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдением норм, правил техники безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика с соблюдением государственных нормативных требований охраны труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
6) Подрядчик осуществляет за свой счет ежедневную (в конце рабочего дня), а после завершения работ окончательную уборку объекта и территории, отведенной под строительные работы, от строительного мусора;
7) Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок;
8) В ходе производства работ на объекте Подрядчик должен вести журнал производства работ;
9) Подрядчик предоставляет промежуточную исполнительную документацию, акты формы КС-2, справку формы КС-3, журнал учета выполненных работ по форме КС-6 и отчет об использовании материалов Заказчика по утвержденной форме;
10) До начала производства работ Подрядчик предоставляет технологическую карту на выполняемые виды работ и План производства работ на высоте;
По окончании работ Подрядчик предоставляет исполнительную документацию, оформленную в соответствии с действующими нормативными документами на территории РФ и в соответствии с регламентом Заказчика по ведению исполнительно-технической документации.

	15.1
	Требования к гарантийному сроку
	Гарантийный срок на результат выполненных работ – не менее 24 месяцев с даты подписания акта о приёмке выполненных работ. Гарантийный срок на материалы и оборудование – в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее 12 месяцев.
Промывка и гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов с оформлением протоколов;

	15.2
	Требования к приёмке, скрытым работам и исполнительной документации
	Скрытые работы подлежат освидетельствованию с оформлением актов освидетельствования скрытых работ по форме, установленной СП 48.13330.2019. По окончании работ Подрядчик передаёт исполнительную документацию: исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний трубопроводов (гидравлических/пневматических), паспорта и сертификаты соответствия на применённые материалы и оборудование.
Подрядчик за 2 (два) рабочих дня письменно извещает Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ к сдаче. Их готовность подтверждается Актом выполненных работ по форме КС-2, Актами освидетельствования скрытых работ с обязательным приложением исполнительных схем, отображающих фактически выполненные объемы работ и документами, подтверждающими качество выполненных работ (паспорта, сертификаты, декларации и т.п.).  Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания данного акта со стороны Заказчика. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
Акты освидетельствования скрытых работ оформляются по форме, установленной РД-11-02-2006 (приказ Ростехнадзора от 26.10.2015 № 1128).

	16
	Этапы работ
	1) Монтаж трубопроводов, запорной арматуры и фитингов;
2) Установка давальческого оборудования;
3) Устройство изоляции трубопровода;
4) Проведение пуско-наладочных работ.

	17
	Дополнительные требования
	1) Заполнение и предоставление заявки (анкеты) участника запроса котировок с приложением всех необходимых документов;
2) Иные требования, изложенные в действующих на территории РФ нормах, правилах и стандартах.
3) Требования к персоналу Подрядчика: сварщики — с действующим аттестационным удостоверением (НАКС) и (или) допуском к соответствующим видам сварки; работы на высоте — персонал с действующей группой по безопасности работ на высоте; персонал допущен к работам приказом по организации.

	18
	Сведения об оборудовании и материалах, поставляемых Заказчиком
	Нижеперечисленное оборудование и материалы являются давальческими и поставляются Заказчиком.  В коммерческом предложении требуется учесть стоимость их монтажа и пусконаладки без учета стоимости самих материалов:
1) Насосные станции повышения давления;
2) Шкафы поквартирного учета воды (ШПУВы);
3) Приборы учета;
4) Пожарные шкафы.
При расчете стоимости строительно-монтажных работ по устройству системы водоснабжения поквартирная разводка не выполняется (для системы ГВС требуется учесть ввод трубопровода в квартиру, для системы ХВС – до первого сантехнического прибора с установкой запорной арматуры). 
Перечень, количество и характеристики давальческого оборудования принимаются по спецификации 492/23-18-ВК.С: насосные установки повышения давления Wilo COR-3 MVL 407/412 (1 и 2 зоны), пожарные насосы Wilo CO2 WVL3205/2, шкафы поквартирного учёта воды (ШПУВ), приборы учёта, пожарные шкафы (с пожарными кранами).
Передача давальческого оборудования Подрядчику оформляется актом приёма-передачи; с момента передачи ответственность за сохранность оборудования и риск его случайной гибели (повреждения) несёт Подрядчик.

	19
	Приложения к настоящему техническому заданию
	1) Рабочая документация ООО Архитектурное бюро «А4» 492/23-18-ВК;
2) Приложение № 2 – перечень исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику (см. таблицу ниже).
3) Приложение № 1 к настоящему техническому заданию – ведомость объёмов работ и материалов;
4) Типовая форма договора Подряда;
5) Карта партнера ООО СК «ОСНОВА»;
6) Форма заявки участника запроса котировок (приложение № 4 «Ведомость договорной цены» к Договору подряда);
7) Анкета участника закупки.

	20
	Примечание
	Настоящее техническое задание разработано на основании рабочей документации ООО Архитектурное бюро «А4» 492/23-18-ВК.

	21
	Стандарт работ
	Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Все специалисты, связанные с проведением работ, должны пройти соответствующий целевой инструктаж, обеспечены средствами огнезащиты, инструменты должны быть проверены, а рабочее место подготовлено.
Работники Подрядчика, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.
Допуск сотрудников Подрядчика в нетрезвом состоянии (состоянии алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения), употребление сотрудниками Подрядчика на территории и на Объекте любых алкогольсодержащих напитков, психотропных веществ, курение табака вне специально отведенных для этого мест строго запрещается.
Рабочие места в вечернее время обеспечиваются освещением по установленным нормам. 
Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ Заказчика к месту проведения ремонта с целью контроля качества и объемов выполненных работ.

	22
	Складирование крупногабаритного и иного строительного мусора
	Для складирования крупногабаритного и иного строительного мусора установить бункер-накопитель. Складирование крупногабаритного и иного строительного мусора производить только в бункер-накопитель. При заполнении бункера-накопителя вывоз его осуществлять в течение суток при обязательной замене на пустой бункер-накопитель. Запрещается складирование строительного мусора на территории Заказчика.
Подрядчик обязан исполнять требования, определяющие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов, установленные федеральным и региональным законодательством. Вывоз отходов для размещения (захоронения) организовать в строгом соответствии с требованиями законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды, в частности, в соответствии с требованиями о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Вывоз отходов обеспечить на объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в государственный реестр объектов размещения отходов. 
Подрядчик обязан вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении на полигоне отходов, образованных при производстве работ, в установленные законодательством сроки.
Подрядчик обязан до дня подписания акта приемки всех выполненных по Договору работ, вывезти принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

	23
	Требования к используемым материалам и оборудованию:
	Подрядчик выполняет объемы работ своими материалами и средствами.
Все предоставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, быть разрешенными к применению, соответствовать всем необходимым ГОСТам и другим нормативным документам и подтверждаться сертификатами соответствия, качества, паспортами и др. документами, характеризующими их качество и безопасность. Перечень требований, предъявляемый Заказчиком к основным товарам (материалам), применяемым при выполнении работ, установлен настоящим Техническим заданием и Ведомостью объемов работ. Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов соответствует или превосходит технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем Техническом задании и Ведомостью объемов работ. 
Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании. При применении материалов, не соответствующих указанным в настоящем Техническом задании и Ведомости объемов работ нормам и требованиям, Подрядчик несет персональную ответственность.
При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов на предмет их соответствия требованиям настоящего Технического задания и Ведомости объемов работ. Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала производства работ, предоставляет Заказчику на согласование образцы и технические характеристики предполагаемых к использованию материалов на Объекте. Заказчик предоставляет ответ о допуске, либо мотивированный отказ в допуске предлагаемых Подрядчиком материалов в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения запроса на их согласование. Материалы допускаются к применению после получения согласования Заказчика в письменной форме. Используемые при выполнении работ материалы (строительные материалы, оборудование, изделия, конструкции) должны быть качественными, новыми, не бывшим в эксплуатации, в употреблении, в ремонте, в том числе не являться восстановленными и собранными из восстановленных компонентов.
В случае использования при выполнении работ материалов и оборудования, подлежащих обязательной сертификации (декларации) в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих сертификацию (декларирование) таких материалов и оборудования.
Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых материалов и оборудования до сдачи готового Объекта в эксплуатацию. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в ходе выполнения работ до приемки результатов выполненных работ Заказчиком несет Подрядчик.
При возникновении аварийной ситуации на Объекте при выполнении работ, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
Подрядчик совместно с Заказчиком при необходимости проводит контрольный обмер выполненных работ с составлением соответствующего Акта контрольного обмера.
Работы выполняются с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Технического задания и согласно требованиям действующего законодательства.
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	После завершения работ.
	Подрядчик обязан восстановить и обеспечить работоспособность территории, конструкций и инженерных коммуникаций объекта, измененных или поврежденных во время проведения работ. 
Подрядчик обязан провести инструктаж персонала заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации объекта и вновь монтируемого оборудования (при наличии).
Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных органов государственной власти Российской Федерации.
По окончании работ Подрядчик должен передать Заказчику пакет технической документации по установленной форме, в том числе Акты строительных и скрытых работ подписанные, осуществляющим технический надзор за проведением работ.
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	Порядок сдачи и приемки результатов работ.
	Подрядчик за 2 рабочих дня до сдачи направляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2), акты на скрытые работы, съемки, сертификаты на материалы (оформленные в установленном порядке).
Заказчику должна быть представлена исполнительная документация в полном объеме: 
- на материалы и оборудование предоставляются сертификаты соответствия, сертификаты качества, безопасности (пожарной и экологической), паспорта, инструкции по эксплуатации (на русском языке).
При расчетах за выполненные работы предоставить платежные документы на материалы.
- Акты скрытых работ и фотографии этапов работ, согласно графику.
По окончании работ Подрядчик представляет:
- Исполнительную документацию в полном объеме: на материалы и оборудование представляются сертификаты соответствия, сертификаты качества, безопасности (пожарной и экологической), паспорта, инструкции по эксплуатации (на русском языке), 
- Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 
- Иные документы, представляемые согласно действующему законодательству
- Счёт-фактура (при наличии), счет на оплату;
- Акты испытаний (при выполнении) и фотографии, протоколы испытаний конструкций, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты подключения к инженерно-техническим сетям, акты подключения оборудования, 
- Журнал производства работ.
Иные требования и правила, не учтенные настоящим описанием объекта закупки, устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.
Приемка законченного строительством объекта производится только при наличии исполнительной документации, журнала производства работ и Актов скрытых работ. 
Для проверки выполненных работ на соответствие установленным в договоре требованиям при необходимости, Заказчик имеет право произвести экспертизу собственными силами или с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций. По решению Заказчика может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из 5 (пяти) человек.
Заказчик в процессе приемки проверяет выполненные работы на соответствие установленным в договоре требованиям, проектно-сметной документации, в том числе выполненные скрытые работы.
При выявлении обстоятельств, препятствующих приемке выполненных работ, Заказчик составляет уведомление об отказе от приемки выполненных работ в письменной форме с указанием обстоятельств (недостатков, не доделанных работ, недостачи и т.д.), препятствующих приемке выполненных работ.
В случае если Подрядчик не согласен с уведомлением об отказе от приемки выполненных работ, он обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и предоставить Заказчику оригинал экспертного заключения. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы в указанном случае осуществляется Подрядчиком.
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	Заключительные положения
	1) Организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки и принятия всех предложений;
2) Размещенное на официальном сайте техническое задание не должно расцениваться в качестве объявления о проведении торгов и порядка действий, установленных статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими порядок заключения договоров на конкурсе/аукционе;
3) Настоящее техническое задание не является офертой или приглашением принять участие в торгах, а имеет целью довести до участников заинтересованность Организатора закупки в рассмотрении предложений;
4) Организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений в техническое задание не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке.



Перечень исполнительной документации, передаваемый Подрядчиком Заказчику вовремя и по окончании выполнения работ:
	№ п/п
	Список предоставляемой документации заказчику при выполнении договора
	Примечание
	Кол-во
экземпляров

	1
	Журнал инструктажа по ТБ
	Оригинал с печатью
	1

	2
	Общий журнал работ (форма № КС-6)
	Оригинал с печатью
	1

	3
	Журнал проведения контроля качества и входного контроля строительных материалов, конструкций, оборудования
	Оригинал с печатью
	1

	4
	Сертификаты (декларации) соответствия на используемые материалы и оборудование
	Заверенные надлежащим образом поставщиком материалов и оборудования копии
	1

	5
	Паспорта (на русском языке) на изделия, конструкции, приборы
	Оригиналы
	1

	6
	Приказ о назначении ответственного за проведением работ
	Оригинал с печатью
	1

	7
	Список работников на бланке Подрядчика
	Оригинал
	1

	8
	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства (при необходимоси)
	Оригинал на бумаге с печатью и подписями
	2

	9
	Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР)
	Оригинал на бумаге с подписями
	2

	10
	Исполнительные схемы на все предъявляемые виды работ. При подготовке исполнительных схем на инженерные сети, выполняется схема линейная и аксонометрическая. 
Исполнительные схемы должны быть оформлены согласно ГОСТ Р 51872-2024. Основная надпись оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 приложение Д, спецификация в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 приложение Ж, п. 4.9 ГОСТ Р 51872-2024. На исполнительной схеме должен быть указан фактический объем выполненных работ и все размеры для расчета объемов, предъявляемых к освидетельствованию. Объем, указанный в исполнительной схеме, должен соответствовать тому, который предъявляется для оплаты в КС-2 (…..). Исполнительная схема подписывается Подрядчиком и специалистом строительного контроля заказчика. Исполнительная схема разрабатывается Подрядчиком на конкретный вид работ, указанный в АОСР (к каждому акту). Исполнительная схема должна иметь номер и заголовок с указанием вида о свидетельствуемыхосвидетельствуемых работ. Схемы на инженерные сети выполняются в аксонометрии и на плане здания
	Оригинал на бумаге с печатью и подписями
	2

	11
	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (при капитальном строительстве подводящих наружных сетей)
	Оригинал на бумаге с печатью и подписями
	2

	12
	Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (в том числе в программе Гранд-смета)
	Оригинал на бумаге с печатью и подписями
	2

	13
	При подготовке Акта выполненных работ на добавляемые и исключаемые объемы в Управление предоставить следующие документы:
- письмо от подрядчика о выявленных в ходе капитального строительства дополнительных/исключаемых работах;
- акт, подписанный заказчиком, о необходимости выполнения/исключения работ, внесения изменения в рабочую/иную техническую документацию; 
- сопоставительная ведомость объемов работ (по форме приложения № 12 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (далее – Методика), утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр);
- сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости (по форме приложения №13 Методики) - с обязательным заполнением всех столбцов;
- локальный сметный расчёт: №..-..-... изм. доп.1 или №..-..-... изм. искл.1;
- конъюнктурный анализ (на оборудование, при замене марки или вида)
	Оригинал на бумаге с печатью и подписями
	2

	14
	Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)
	Оригинал
	2

	15
	Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А)
	Оригинал
	2

	16
	Фотоматериалы к АОСР 
	Оригинал
	1

	17
	Иные журналы (при выполнении специализированных работ)
	Оригинал
	1
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